## Sheet1
PHÂN CÔNG CÔNG ViỆC GIAI ĐoẠN CuỐI
Nhóm chức năng | Công việc | Phụ trách | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Đánh giá | Đề xuất
Tạo CSDL | Thiết kế lược đồ | Lê Văn Long | 21/06 | 21/06
| Nhập liệu mẫu | Nguyễn Bảo Long | 21/06 | 21/06
Truy xuất CSDL | Tạo stored | Lê Văn Long | 21/06 | 21/06
| Viết AccessDataHelper | Lê Văn Long | 22/06 | 22/06
| Hướng dẫn cách sử dụng stored | Lê Văn Long | 22/06 | 22/06
Quản lý hội viên | Nhập hội viên | Đặng Văn Hoàng | 23/06 | 23/06 | 100% | Có thay đổi giao diện
| Cập nhật thông tin hội viên | Đặng Văn Hoàng | 23/06 | 23/06 | 100% | Có thay đổi giao diện
| Tra cứu hội viên | Đặng Văn Hoàng | 24/06 | 24/06 | 100%
| Xóa hội viên | Đặng Văn Hoàng | 24/06 | 24/06 | 90% | Một số chuỗi HoTen ko tra cứu được ??. Một số chức năng sẽ bổ sung sau.
Điểm danh sinh hoạt | Thêm buổi sinh hoạt | Nguyễn Bảo Long | 23/06 | 23/06
| Điểm danh | Nguyễn Bảo Long | 24/06 | 25/06
Kiểm thử và build | Tích hợp | Lê Văn Long | 23/06 | 26/06
| Tạo setup | Lê Văn Long | 27/06 | 27/06
Lưu ý: thứ tự công việc trong từng nhóm chức năng có thể thay đổi cho phù hợp
Giao diện có thể tùy chỉnh lại theo ý muốn (có báo lại cho nhóm)
Mỗi khi commit phải ghi log lại